## Planilha1
Relatório Diário de Obra
OBRA: | SÃO BENTO 5
DATA: | 2024-02-05
RESPONSAVEL: |  | Melchiades
Efetivo de Obra:
Quantidade: |  | Função:
1 |  | Eletricista
4 |  | Pedreiro
2 |  | Montador
16 |  | Servente ou Ajudante de Obra
23 |  | Total
Atividades Executadas
Montagem / Alinhamentos
6 mesas montadas estruturalmente
26 módulos
Civil
Acabamento na porta e parte da calçada da cabine
5 metros de vala escavado atrás da cabine
26 escoras de mourão concretadas.
Elétrica
52 MC4 crimpados
Ocorrências |  |  | Condições do tempo
Sol entre nuvens 33° Graus