## Planilha1
Relatório Diário de Obra
OBRA: | SÃO BENTO 5
DATA: | 2024-02-06
RESPONSAVEL: |  | Melchiades
Efetivo de Obra:
Quantidade: |  | Função:
1 |  | Eletricista
1 |  | Pedreiro
2 |  | Montador
18 |  | Servente ou Ajudante de Obra
22 |  | Total
Atividades Executadas
Montagem / Alinhamentos
97 módulos montados (mesas 48,50,49,147,140 parcial )
8 furos feitos manualmente
4 estacas alinhadas
Civil
Instalação de 3 mourões
Lançamento de 10 metros de arame esticador.
Montagem de 10 metros de cerca refeitos .
Mobilização de PMT/CMT.
Elétrica
91 MC4 instalados.
Ocorrências |  |  | Condições do tempo
Sol entre nuvens 33° Graus