## Planilha1
Relatório Diário de Obra
OBRA: | SÃO BENTO 5
DATA: | 2024-02-07
RESPONSAVEL: |  | Melchiades
Efetivo de Obra:
Quantidade: |  | Função:
1 |  | Eletricista
2 |  | Pedreiro
2 |  | Montador
17 |  | Servente ou Ajudante de Obra
22 |  | Total
Atividades Executadas
Montagem / Alinhamentos
3 mesas montadas estruturalmente ( mesas 89,128,135)
70 módulos montados
5 furos refeitos
5 estacas alinhadas
Civil
60 metros de arame lançado (trecho oeste próximo a cabine de medição).
15 metros de tela lançado.
3 mourões lançados e cobcretados.
1 escora de mourão montada.
Elétrica
54 metros de cabo cobre nú lançados.
6 soldas feitas
16 MC4 montados
Ocorrências |  |  | Condições do tempo
Os módulos e estruturas estão sendo carregados em longas distâncias devido |  |  | Sol entre nuvens 33° Graus
a falta de recurso na retroescavadeira.