## Planilha1
Relatório Diário de Obra
OBRA: | SÃO BENTO 5
DATA: | 2024-02-08
RESPONSAVEL: |  | Melchiades
Efetivo de Obra:
Quantidade: |  | Função:
1 |  | Eletricista
2 |  | Pedreiro
2 |  | Montador
17 |  | Servente ou Ajudante de Obra
22 |  | Total
Atividades Executadas
Montagem / Alinhamentos
30 placas montadas
3 mesas montadas estruturalmente (121,21,26)
4 furos feitos manualmente
4 alinhamentos feitos
Civil
16 escoras de mourão feitas (falta concretar)
8 metros de vala C2 escavadas.
20 metros de dutos d' 2 lançados reaterro de 16 metros de vala C2
Elétrica
73 metros de cabos lançados para alimentação da betoneira da cabine de medição
99 MC4's crimpados
Ocorrências |  |  | Condições do tempo
Sol entre nuvens 33° Graus