## Planilha1
Relatório Diário de Obra
OBRA: | SÃO BENTO 5
DATA: | 2024-02-09
RESPONSAVEL: |  | Melchiades
Efetivo de Obra:
Quantidade: |  | Função:
1 |  | Eletricista
2 |  | Pedreiro
2 |  | Montador
18 |  | Servente ou Ajudante de Obra
23 |  | Total
Atividades Executadas
Montagem / Alinhamentos
4 mesas montadas estruturalmente
68 módulos montados
Realinhamento de 1 mesa de 6 estacas, devido ao ponto de locação não coincidir com o alinhamento e deistância entre estacas (gera perda de
tempo impactando na medição final).
Civil
8 escoras de mourão montadas
Forma de calçada da parte detrás da cabine de medição montada.
Encaminhado 10 metros de dutos de 2" a caixa cilíndrica na cabine de medição.
Elétrica
5362 metros de cabos CC lançados.
Ocorrências |  |  | Condições do tempo
Estamos sem retroescavadeira na obra, a mesma se encontra sem manutenção |  |  | Sol entre nuvens 33° Graus
e sem condições de rodagem com riscos de provacar acidentes.
Apresenta falhas no freio, falhas no motor( intermitências no funcionamento).
Os colaboradores estão carregando materiais em longas distâncias sem apoio
de quaisquer maquinário que deveria ser fornecido peça contratante .