## Planilha1
Relatório Diário de Obra
OBRA: | SÃO BENTO 5
DATA: | 2024-02-19
RESPONSAVEL: |  | Melchiades
Efetivo de Obra:
Quantidade: |  | Função:
2 |  | Eletricista
2 |  | Pedreiro
13 |  | Servente ou Ajudante de Obra
17 |  | Total
Atividades Executadas
Montagem / Alinhamentos
Mesa 35 montada estruturalmente (3 estacas que faltavam completar com toda a parte estrutural da mesma)
12 módulos montados na mesa 35
28 módulos montados na mesa 25 ( inversão dos mesmos)
Início da montagem da mesa 113
Civil
Lançamento de 164 metros de arame farpado na cerca perimetral.
Retirada de material atrás da cabine procedente de deslizamento devido ás chuvas.
Reaterro feito no acesso da usina provisório devido á chuva ( apoio a Gera)
Elétrica
103 metros de cabos CC trocados nas mesas 49,50,51, devido os mesmos estarem danificados ( alguém cortou os mesmos)
176 metros de cabos CC lançados da caixa da fileira 20 até o inversor 1.
Ocorrências |  |  | Condições do tempo
Estamos sem retroescavadeira, sem betoneiras. |  |  | Sol entre nuvens 33° Graus
Gerando grande atraso nas atividades.
Chuvas intermitentes pela manhã . |  |  | Obs.: período da tarde com chuvas impossibilitando a continuação das atividades