## Planilha1
Relatório Diário de Obra
OBRA: | SÃO BENTO 5
DATA: | 2024-02-20
RESPONSAVEL: |  | Melchiades
Efetivo de Obra:
Quantidade: |  | Função:
2 |  | Eletricista
2 |  | Pedreiro
1 |  | Montador
12 |  | Servente ou Ajudante de Obra
17 |  | Total
Atividades Executadas
Montagem / Alinhamentos
Montagem da mesa 113
12 módulos montados.
Civil
214 metros de arame farpado lançados na cerca
6 escoras de mourão refeitos
Elétrica
22 conectores MC4 montados
Lançamentos de cabos aéreos na mesa 35, 45 metros.
Ocorrências |  |  | Condições do tempo
Estamos sem retroescavadeira e betoneira na obra |  |  | Sol entre nuvens 33° Graus
Estamos sem possibilodades de montagem de mesas e módulos por falta de
fornecimento de concreto , retroescavadeira . Os materiais transportados na |  |  | Obs.: período da tarde com chuvas impossibilitando a continuação das atividades
obra estão sendo feitos manualmente em longas distâncias .
A falta de insumos maquinários está impactando grandemente nas produções
diárias , e causando ociosidade de profissionais.