## Planilha1
Relatório Diário de Obra
OBRA: | SÃO BENTO 5
DATA: | 2024-02-23
RESPONSAVEL: |  | Melchiades
Efetivo de Obra:
Quantidade: |  | Função:
2 |  | Eletricista
2 |  | Pedreiro
2 |  | Montador
15 |  | Servente ou Ajudante de Obra
21 |  | Total
Atividades Executadas
Montagem / Alinhamentos
107 contraventamentos montados ( mesas 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,166,167,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
17,18,23,26,29,32,35,38,44,47,46, falta informar as numerações de 19 mesas que será atualixada no dia seguinte)
8 módulos montados mesa 110
Civil
108 metros de arame farpados lançados , troca de arame liso no alambrado 14
BWG em andamento
Correção dos alambrados em andamento
Elétrica
Lançamento de cabos aéreos ( mesa 94,95,96,128,135)
Lançamento de 122 metros de cabos CC mesa 94 ao inversor 2
16 MC4's lançados
Ocorrências |  |  | Condições do tempo
Estamos sem retroescavadeira, betoneira e concreto na obra |  |  | Sol entre nuvens 33° Graus
Transporte de materiais sendo realizados manualmente sem apoio de equipa_
mentos e a falta de miscelâneas estão impactanto grandemente na produção |  |  | Obs.: período da tarde com chuvas impossibilitando a continuação das atividades
e bom andamento das atividades.
Atividades iniciadas com atraso devido ao rompimento da BR-393 dificultando
o acesso a Dorândia.