## Planilha1
Relatório Diário de Obra
OBRA: | SÃO BENTO 5
DATA: | 2024-01-12
RESPONSAVEL: |  | Melchiades
Efetivo de Obra:
Quantidade: |  | Função:
2 |  | Eletricista
2 |  | Pedreiro
3 |  | Montador
15 |  | Servente ou Ajudante de Obra
22 |  | Total
Atividades Executadas
Montagem / Alinhamentos
19 furações manuais
21 Alinhamentos de estacas
Torque em 8 mesas
Civil
Limpeza da cabine de entrada ( devido ter decido barro do acesso)
Término do contrapiso da laje
Reparo nas caixas de passagem em andamento
Elétrica
Montagem de base de suporte de 1 inversor (acerto de terreno, furação manual, pré montagem da base do mesmo)
Retrabalho nos dutos do acesso norte em andamento (trabalho tendo de ser refeito devido os dutos terem sido amassados com veio de
água criado no local e materiais de drenagem ter caído por cima)
Ocorrências |  |  | Condições do tempo
Estamos sem retroescavadeira na obra |  |  | Sol entre nuvens 33° Graus
Falta miscelânea na obra.
Não temos previsão de chegada de concretagem na obra. |  |  | Obs.: período da tarde com chuvas impossibilitando a continuação das atividades
As chuvas vão gerar mais retrabalho nas furações devido a falta de
concretagem ( não estamos tendo este suprimento por parte da contratante)