## Planilha1
Relatório Diário de Obra
OBRA: | SÃO BENTO 5
DATA: | 2024-01-13
RESPONSAVEL: |  | Melchiades
Efetivo de Obra:
Quantidade: |  | Função:
2 |  | Eletricista
2 |  | Pedreiro
1 |  | Montador
12 |  | Servente ou Ajudante de Obra
17 |  | Total
Atividades Executadas
Montagem / Alinhamentos
7 furações manuais
7 Alinhamentos de estacas
Torque em 6 mesas
Civil
Limpeza da cabine de entrada ( devido ter decido barro do acesso)
Limpeza das caixas de passagem
Hipermeabilização das cxs de passagem da cabine de entrada.
Elétrica
Montagem de base do abrigo dos inversores
Montagem de radiê na base do abrigo de 1 inversor.
Ocorrências |  |  | Condições do tempo
Estamos sem retroescavadeira na obra |  |  | Sol entre nuvens 33° Graus
Falta miscelânea na obra.
Estamos seM chegada de concreto, devido a isto com as chuvas |  |  | Obs.: período da tarde com chuvas impossibilitando a continuação das atividades
os furos estão sendo cobertos por lama e gerando retrabalho