## Planilha1
Relatório Diário de Obra
OBRA: | SÃO BENTO 5
DATA: | 2024-01-15
RESPONSAVEL: |  | Melchiades
Efetivo de Obra:
Quantidade: |  | Função:
2 |  | Eletricista
1 |  | Pedreiro
3 |  | Montador
13 |  | Servente ou Ajudante de Obra
19 |  | Total
Atividades Executadas
Montagem / Alinhamentos
20 furações manuais
24 Alinhamentos de estacas
Torque em 3 mesas ( de 4 estacas)
Torque em 9 mesas ( 3 de 11 estacas, 1 de 6 estacas, 5 de 4 estacas)
Civil
Conclusão da hipermeabilização da laje da Cabine de entrada.
Conclusãp da hipermeabilização das caixas de passagem da cabine.
Hipermeabilização das cxs de passagem da cabine de entrada.
Elétrica
Retrabalho nos dutos auxiliar lado leste da usina (dutos amassados, guias arrebentada)
Foi feita escavação manual, montagem de abraçadeira de nailon nas mesas para fixação dos cabos CC em 5 meses
Ocorrências |  |  | Condições do tempo
Estamos sem retroescavadeira na obra |  |  | Sol entre nuvens 33° Graus
Falta miscelânea para montagem, elétrica;
2 Pedreiros em falta |  |  | Obs.: período da tarde com chuvas impossibilitando a continuação das atividades