## Planilha1
Relatório Diário de Obra
OBRA: | SÃO BENTO 5
DATA: | 2024-01-16
RESPONSAVEL: |  | Melchiades
Efetivo de Obra:
Quantidade: |  | Função:
2 |  | Eletricista
3 |  | Pedreiro
2 |  | Montador
17 |  | Servente ou Ajudante de Obra
24 |  | Total
Atividades Executadas
Montagem / Alinhamentos
20 furações manuais
24 Alinhamentos de estacas
Torque em 3 mesas
Torque em 9 mesas (3 de 11 estacas, 1 de 6 estacas, 5 de 4 estacas)
Civil
Conclusão da hipermeabilização da laje da cabine de entrada.
Elétrica
596 metros de cabos CC lançados.
Retrabalho nos dutos auxiliares lado leste da Usina ( dutos amassados, guias arrebentadas).
Montagem de abraçadeira de Nailon nas mesas para fixação dos cabos CC em 5 mesas.
Ocorrências |  |  | Condições do tempo
Estamos sem retroescavadeira na obra |  |  | Sol de 38° Graus
Falta miscelânea para montagem, elétrica;.
2 Pedreiros na falta;