## Planilha1
Relatório Diário de Obra
OBRA: | SÃO BENTO 5
DATA: | 2024-01-17
RESPONSAVEL: |  | Melchiades
Efetivo de Obra:
Quantidade: |  | Função:
2 |  | Eletricista
2 |  | Pedreiro
3 |  | Montador
15 |  | Servente ou Ajudante de Obra
22 |  | Total
Atividades Executadas
Montagem / Alinhamentos
13 furações manuais
12 Alinhamentos de estacas
Torque em 7 mesas
Civil
Acabamento na porta da cabine em andamento
Manutenção das caixas de passagem em andamento
Montagem para alinhamento em andamento.
Elétrica
306 metros de cabos lançados.
Retrabalho de + 10 metros de vala C2 (lançamento de 22 metros dutos de 2).
Retrabalho de retirada de terra para descobrimento das hastes de aterramento da cabine, devido ter descido materila da drenagem durante as
chuvas
Recuperação de 2 hastes que foram amassados pela retroescavadeira da drenagem
Ocorrências |  |  | Condições do tempo
Estamos sem retroescavadeira na obra |  |  | Sol entre nuvens 37° Graus
Falta miscelânea para montagem de estruturas e elétrica.
Drenagem está interferindo em nossas atividades para o bom andamento.