## Planilha1
Relatório Diário de Obra
SÃO BENTO 5
DATA: | 2024-01-18
RESPONSAVEL: |  | Melchiades
Efetivo de Obra:
Quantidade: |  | Função:
2 |  | Eletricista
3 |  | Pedreiro
2 |  | Montador
19 |  | Servente ou Ajudante de Obra
26 |  | Total
Atividades Executadas
Montagem / Alinhamentos
12 furações manuais
2 Reabertos
10 Alinhamentos de estacas
Torque em 5 mesas
7 Reforços montados
Civil
Acabamento da porta subestação.
Pintura da cabine finalizada; Acabamentos da caixas de passagem (em andamento)
Fabricação de caixas, estacas (em andamento)
Limpeza base skid concluída.
Elétrica
Lançamentos de 273 metros de cabos CC lançados.
12 metros de vala C2 escavadas manualmente.
Ocorrências |  |  | Condições do tempo
Estamos sem retroescavadeira na obra |  |  | Sol entre nuvens 33° Graus
Falta miscelânea.
Tempo chuvoso na parte da tarde impossibilitando andamento das atividades. |  |  | Obs.: período da tarde com chuvas impossibilitando a continuação das atividades
As mesmas, foram encerradas ás 14:00 hrs.