## Planilha1
Relatório Diário de Obra
OBRA: | SÃO BENTO
DATA: | 2024-01-19
RESPONSAVEL: |  | Melchiades
Efetivo de Obra:
Quantidade: |  | Função:
2 |  | Eletricista
1 |  | Pedreiro
2 |  | Montador
16 |  | Servente ou Ajudante de Obra
21 |  | Total
Atividades Executadas
Montagem / Alinhamentos
26 furações manuais
19 Alinhamentos de estacas
12 Contarventamentos montados
Civil
Início da montagem da calçada da cabine de entrada
Retomadas das atividades de cerca, furações feitas manualmente da base dos dutos do portão de acesso.
Fabricação de caixaria para alinhamento de estacas.
Realizado o descobrimento das hastes de aterramento, manualmente devido material ter descido por caus das chuvas.
Elétrica
1289 metros de cabos CC lançados.
Ocorrências |  |  | Condições do tempo
Estamos sem retroescavadeira na obra |  |  | Sol entre nuvens 36° Graus
Falta de miscelâneas para conclusão das atividades( infra da cabine,Mc4, parafusos,
porcas,arruelas,dutos galvanizados,etc.)
Falta de concreto, tempo com chuvas intermitentes
Os trechos leste próximo a cabine de entrada foi erosado novamente devido as chuvas
(este mesmo trecho já havia sido entregue com os dutos prontos e compactados, tendo
sido solicitado peça fiscalização a relocação de 2 caixas de passagem cilíndricas devido
ao espaçamento da rua, mas toda via não foi mexido nos dutos novamente assim mantendo
a compactação do solo, tendo em vista que após isto foi feita a atividade de drenagem
a cima da vala, a mesma não sofreu nova compactaçãoapós ter sido mexido no terreno
novamente gerando erosão no local).