## Planilha1
Relatório Diário de Obra
OBRA: | SÃO BENTO 5
DATA: | 2024-01-20
RESPONSAVEL: |  | Melchiades
Efetivo de Obra:
Quantidade: |  | Função:
2 |  | Eletricista
1 |  | Pedreiro
16 |  | Servente ou Ajudante de Obra
18 |  | Total
Atividades Executadas
Montagem / Alinhamentos
12 furações manuais
3 furos refeitos
10 Alinhamentos de estacas
12 placas montadas
4 reforços de mesa montados
Civil
Instalação do portão iniciada e concluída.
Montagem de caixotes para base das estacas em andamento.
Vedação nas caixas de passagem em andamento
Limpeza da base da sala de controle em andamento.
Elétrica
471 metros de cabos lançados
Montagem de abraçadeira PVC nos cabos de mesas.
Reparo no cabo nú do SKID concluída .
Ocorrências |  |  | Condições do tempo
Retroescavadeira chegou as 11 horas. |  |  | Sol entre nuvens 33° Graus
Falta miscelânea para montagem e elétrica.
Atividade até as 14:30 devido alta incidência de raios . |  |  | Obs.: período da tarde com chuvas impossibilitando a continuação das atividades