## Planilha1
Relatório Diário de Obra
OBRA: | SÃO BENTO 5
DATA: | 2024-01-22
RESPONSAVEL: |  | Melchiades
Efetivo de Obra:
Quantidade: |  | Função:
2 |  | Eletricista
4 |  | Pedreiro
2 |  | Montador
9 |  | Servente ou Ajudante de Obra
17 |  | Total
Atividades Executadas
Montagem / Alinhamentos
12 Alinhamentos refeitos devido a chuva ter enchido os buracos de lama
14 Buracos refeitos devido ter entupido de lama devido as chuvas
12 Placas montadas
Civil
Calçada em andamento
Reparo das caixas de passagem em andamento
Alinhamento das caixas de inspecão de aterramento saída, sala de controle, cabine em andamento.
30 metros de cerca lançados.
Elétrica
Lançamentos de 836 metros de cabos CC
Ocorrências |  |  | Condições do tempo
Tempo chuvoso na parte da manhã até as 09:30 hrs. |  |  | Sol entre nuvens 32° Graus
Temos retroescavadeira , porém não temos operador e a mesma está sem
manutenção.
Falta de diversos materiais para dar andamento nas atividades.