## Planilha1
Relatório Diário de Obra
OBRA: | SÃO BENTO 5
DATA: | 2024-01-23
RESPONSAVEL: |  | Melchiades
Efetivo de Obra:
Quantidade: |  | Função:
2 |  | Eletricista
3 |  | Pedreiro
2 |  | Montador
21 |  | Servente ou Ajudante de Obra
28 |  | Total
Atividades Executadas
Montagem / Alinhamentos
23 Alinhamentos devido os furos terem entupidos
27 Furos reabertos devido terem enchido de lama por causa da chuva.
13 Placas montadas
2 Reforços de mesa montadas
Civil
25 metros de tela de cerca montadas.
Calçada da cabine em andamento.
Reparo das caixas de inspeção de aterramento em andamento.
Reparo das caixas de passagem em andamento.
Montagem de formas para alinhamentos em andamento.
Elétrica
582 metros de cabos lançados
Ocorrências |  |  | Condições do tempo
Temos retroescavadeira, porém não tem operador e a mesma está sem |  |  | Sol entre nuvens 32° Graus
manutenção.
Obs.: período da tarde com chuvas impossibilitando a continuação das atividades
sendo encerrada as 12 horas