## Planilha1
Relatório Diário de Obra
OBRA: | SÃO BENTO 5
DATA: | 2024-01-24
RESPONSAVEL: |  | Melchiades
Efetivo de Obra:
Quantidade: |  | Função:
2 |  | Eletricista
4 |  | Pedreiro
2 |  | Montador
20 |  | Servente ou Ajudante de Obra
28 |  | Total
Atividades Executadas
Montagem / Alinhamentos
4 Mesas montadas estruturalmente
48 Módulos montados
8 Furos reabertos
5 Alinhamentos de estacas
3 Furos novos
Civil
Calçada e montagem de mourão na cabine de medição em andamento( concretizem de 1 mourão, esquartejamento, escavação)
100 metros de cerca montadas
Refeito 2 mourão de escoras.
Reparo de caixas de passagem em andamento.
Montagem de porta da subestação em andamento.
Elétrica
702 metros de cabos CC lançados
Montagem de 4 caixas de inspeção de aterramento skid/ sala de controle
Ocorrências |  |  | Condições do tempo
Estamos sem retroescavadeira até o momento, a mesma se encontra em |  |  | Sol entre nuvens 33° Graus
manutenção.