## Planilha1
Relatório Diário de Obra
OBRA: | SÃO BENTO 5
DATA: | 2024-01-26
RESPONSAVEL: |  | Melchiades
Efetivo de Obra:
Quantidade: |  | Função:
2 |  | Eletricista
2 |  | Pedreiro
2 |  | Montador
16 |  | Servente ou Ajudante de Obra
22 |  | Total
Atividades Executadas
Montagem / Alinhamentos
67 módulos
5 mesas estruturalmente
4 alinhamentos
4 buracos feitos
Civil
Desmontagem de 2 mourões da cerca da cabine devido a mudança de projeto.
Refeito parte de carpintaria da calçada,devido a mudança de projeto.
Reparo nas caixas de passagens.
Calmamente de brita em torno do Skid.
Refeito 4 bases de escoras de mourão de cerca.
Elétrica
Encaminhamento de dutos nas bases dos inversores.
Ocorrências |  |  | Condições do tempo
Retroescavadeira na obra sem diesel. |  |  | Sol entre nuvens 33° Graus