## Planilha1
Relatório Diário de Obra
OBRA: | SÃO BENTO 5
DATA: | 2024-01-27
RESPONSAVEL: |  | Melchiades
Efetivo de Obra:
Quantidade: |  | Função:
3 |  | Eletricista
2 |  | Pedreiro
3 |  | Montador
17 |  | Servente ou Ajudante de Obra
25 |  | Total
Atividades Executadas
Montagem / Alinhamentos
60 módulos montados
1 mesa reajustada devido o terreno
Civil
12 escoras de mourão feitos
12 metros de calçada da cabine feitos
Vedação nas caixas de passagem em andamento .
Elétrica
684 metros de cabos CC lançados.
Ocorrências |  |  | Condições do tempo
Falta areia na obra, falta todas as miscelânea citadas anteriomente |  |  | Sol entre nuvens 33° Graus