## Planilha1
Relatório Diário de Obra
OBRA: | SÃO BENTO 5
DATA: | 2024-01-29
RESPONSAVEL: |  | Melchiades
Efetivo de Obra:
Quantidade: |  | Função:
2 |  | Eletricista
3 |  | Pedreiro
2 |  | Montador
17 |  | Servente ou Ajudante de Obra
24 |  | Total
Atividades Executadas
Montagem / Alinhamentos
Montagem de 2 mesas estruturalmente
Realinhamento de 2 mesas devido ao terreno e marcação topográfica.
(Baixa produção devido a falta de combustível para retroescavadeira)
Civil
8 mourões de escoras reajustados.(Falta concretagem)
Reparo nas caixas de passagem em andamento.
Calçada da cabine em andamento
Elétrica
515 metros de cabos lançados.
Ocorrências |  |  | Condições do tempo
Retroescavadeira sem combustível, dificultando o transporte de materiais e |  |  | Sol entre nuvens 33° Graus
atrasando a produção em mais ou menos 60% devido os materiais estarem
longe.