## Planilha1
Relatório Diário de Obra
OBRA: | SÃO BENTO 5
DATA: | 2024-01-30
RESPONSAVEL: |  | Melchiades
Efetivo de Obra:
Quantidade: |  | Função:
2 |  | Eletricista
3 |  | Pedreiro
2 |  | Montador
17 |  | Servente ou Ajudante de Obra
24 |  | Total
Atividades Executadas
Montagem / Alinhamentos
30 módulos montados
Montagem de duas mesas estrutural
Transporte de materiais
Civil
8 mourões de cerca reajustados (falta concretagem).
10 metros de cerca montados
Calçada da cabine em andamento.
Reparo nas caixas de passagem em andamento.
Elétrica
Alinhamento de cabos aéreos com fitas PVC em 5 mesas.
Ocorrências |  |  | Condições do tempo
Falta porca de 1/2'' gerando atraso na montagem de mesas e módulos. |  |  | Sol entre nuvens 33° Graus