## Planilha1
Relatório Diário de Obra
OBRA: | SÃO BENTO 5
DATA: | 2024-01-31
RESPONSAVEL: |  | Melchiades
Efetivo de Obra:
Quantidade: |  | Função:
2 |  | Eletricista
2 |  | Pedreiro
2 |  | Montador
17 |  | Servente ou Ajudante de Obra
23 |  | Total
Atividades Executadas
Montagem / Alinhamentos
2 mesas montadas estruturalmente
1 mesa realinhada devido desalinhamento do terreno e pontos topográficos fora.
Civil
Reajuste de 12 mourões.
Calçada de cabine e caixas de inspeção feita até o final das laterais( falta fazer a vala de trás da cabine)
Elétrica
Lançamento de cabos aéreos em 6 mesas.
Ocorrências |  |  | Condições do tempo
Sol entre nuvens 33° Graus